## Ringkasan
Estimasi Mandays Pengembangan
Modul Kontrak (Spesifik/Payung), Release Order, Penawaran, Customer PO, Site/Presensi GPS, Tanda Tangan Digital
PT RTN -- Sistem Project Management ¦ Estimasi bila dikerjakan tim developer tanpa bantuan AI
RINGKASAN ANGKA
Total Estimasi Mandays (seluruh tim) | md | 114
Jumlah Task/Deliverable Teridentifikasi | task | 41
Estimasi Durasi Kalender (tim inti 6 orang, ada overlap antar fase) |  | 10-11 minggu (± 2.5 bulan)
Estimasi Durasi Kalender (tanpa overlap, fase strict berurutan) | minggu | 13
KOMPOSISI TIM REKOMENDASI
Role | Alokasi | Total Mandays | Catatan Peran
Tech Lead / Senior Developer | 100% (full-time) | 26 | Arsitektur, migrasi berisiko, modul Penawaran (paling kompleks), review kode
Backend Developer | 100% (full-time) | 17 | Model, migration, business logic pendukung
Fullstack Developer (Livewire) | 2 orang x 100% (full-time) | 46 | Seluruh modul UI: Contract, RO, CustomerPO, Site, Presensi, Tanda Tangan
QA / Tester | 100% (full-time, mulai penuh di Fase 3) | 12 | Test case, functional & regression testing, dampingi UAT
Business Analyst | ~40% (paruh waktu, padat di Fase 0 & 4) | 8 | Requirement, dokumentasi, training user
UI/UX Designer | ~20% (paruh waktu, hanya Fase 0) | 5 | Wireframe/mockup layar baru
TOTAL |  | 114
CATATAN & ASUMSI
• 1 manday = 1 orang bekerja 1 hari efektif (~7 jam), 5 hari kerja/minggu.
• Estimasi disusun berdasarkan cakupan fitur yang sudah didiskusikan & dibangun sebagai prototipe di sesi ini (12 entity baru, 4 entity existing yang disesuaikan, modul Presensi GPS, dan Tanda Tangan Digital).
• Sudah termasuk regression testing modul Purchasing/RFQ existing, karena skema tabel request_for_quotations ikut berubah (kolom project_id dibuat nullable + constraint baru) -- ini titik risiko utama proyek.
• Durasi kalender TIDAK sama dengan total mandays dibagi jumlah orang, karena ada dependency antar fase (desain -> backend -> frontend -> QA) yang membatasi paralelisasi penuh.
• Belum termasuk: lisensi/biaya infrastruktur, kontinjensi khusus untuk perubahan scope di tengah jalan, dan biaya tarif harian (isi sendiri di sheet 'Rekap per Role' sesuai standar internal perusahaan).
• Tim lebih kecil (mis. 3-4 orang merangkap beberapa peran) akan memperpanjang durasi kalender secara proporsional, meski total mandays tetap sama.

## Rincian Task
Rincian Task & Estimasi Mandays per Fase
No | Fase | Task / Deliverable | Role | Mandays | Catatan
1 | Fase 0 - Analisa & Desain | Analisa proses bisnis & penyusunan functional spec | Business Analyst | 4
2 | Fase 0 - Analisa & Desain | Desain ERD / skema database (12 tabel baru + perubahan tabel existing) | Tech Lead / Senior Developer | 3
3 | Fase 0 - Analisa & Desain | Desain arsitektur teknis & mitigasi risiko (migrasi data live, RFQ dual-context, backward-compatibility) | Tech Lead / Senior Developer | 3 | Risiko tinggi: menyentuh tabel Purchasing yang sudah dipakai produksi
4 | Fase 0 - Analisa & Desain | Wireframe & UI mockup seluruh layar baru | UI/UX Designer | 5
5 | Fase 0 - Analisa & Desain | Review & sign-off desain dengan stakeholder (Direktur/Project Controller) | Business Analyst | 1
6 | Fase 0 - Analisa & Desain | Review & sign-off desain dengan stakeholder (Direktur/Project Controller) | Tech Lead / Senior Developer | 1
7 | Fase 1 - Backend Foundation | Migration 12 tabel baru + 4 alter tabel existing | Tech Lead / Senior Developer | 4 | Termasuk kolom nullable + CHECK constraint pada tabel RFQ existing
8 | Fase 1 - Backend Foundation | Model inti: Customer, Contract (tracking nilai terpakai/sisa plafon), Site (geofencing) | Backend Developer | 3
9 | Fase 1 - Backend Foundation | Model: ReleaseOrder + ReleaseOrderItem | Backend Developer | 2
10 | Fase 1 - Backend Foundation | Model & state machine: CustomerQuotation + Item (draft-submit-approve-reject-revisi) | Tech Lead / Senior Developer | 4
11 | Fase 1 - Backend Foundation | Model: CustomerPurchaseOrder (auto convert ke Project), ProjectBudgetLine | Backend Developer | 3
12 | Fase 1 - Backend Foundation | Model: Attendance, UserSignature, DocumentSignature (polymorphic) | Backend Developer | 3
13 | Fase 1 - Backend Foundation | Penyesuaian model existing: Project, Activity, Assignment | Backend Developer | 2
14 | Fase 1 - Backend Foundation | Penyesuaian RequestForQuotation jadi dual-context (procurement vs costing) | Tech Lead / Senior Developer | 3 | Berisiko regresi ke modul Purchasing yang sudah berjalan
15 | Fase 1 - Backend Foundation | Role & permission baru + penyesuaian access matrix | Backend Developer | 1
16 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Modul Kelola Customer (CRUD) | Fullstack Developer (Livewire) | 2
17 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Modul Kelola Contract (CRUD, detail, plafon, multi-site, upload dokumen) | Fullstack Developer (Livewire) | 4
18 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Modul Release Order (buat dari kontrak, item CRUD, status, edit/batalkan/hapus) | Fullstack Developer (Livewire) | 4
19 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Penyesuaian UI modul RFQ existing (dual-context procurement vs costing) | Fullstack Developer (Livewire) | 3
20 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Modul Penawaran/CustomerQuotation (item builder, revisi, approval Direktur, keputusan customer) | Tech Lead / Senior Developer | 5 | Modul komersial paling kompleks
21 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Modul CustomerPurchaseOrder (terima PO, convert ke Project + budget breakdown) | Fullstack Developer (Livewire) | 3
22 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Breakdown budget Project per kategori + laporan realisasi | Fullstack Developer (Livewire) | 3
23 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Modul Site/Lokasi (CRUD + picker peta lat/long) | Fullstack Developer (Livewire) | 3
24 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Modul Presensi Teknisi (check-in geolocation, validasi radius, hard-block) | Fullstack Developer (Livewire) | 3
25 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Modul Override Presensi (Admin/PM + audit trail) | Fullstack Developer (Livewire) | 2
26 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Integrasi wajib-presensi ke Submit Laporan | Fullstack Developer (Livewire) | 1
27 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Modul Tanda Tangan Digital (canvas + upload + kelola default + serving file aman) | Fullstack Developer (Livewire) | 3
28 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Integrasi tanda tangan ke dokumen Penawaran | Fullstack Developer (Livewire) | 2
29 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Dashboard/widget ringkasan kontrak & plafon | Fullstack Developer (Livewire) | 2
30 | Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Navigasi, permission-gating UI, polish tampilan | Fullstack Developer (Livewire) | 2
31 | Fase 3 - QA & Testing | Penyusunan test case (functional + regresi) | QA / Tester | 3
32 | Fase 3 - QA & Testing | Functional testing seluruh modul baru | QA / Tester | 6
33 | Fase 3 - QA & Testing | Regression testing modul existing (Purchasing, RFQ, PO, Project, KPI) | QA / Tester | 3 | Wajib karena skema tabel Purchasing berubah
34 | Fase 3 - QA & Testing | Bug fixing hasil temuan QA | Backend Developer | 3
35 | Fase 3 - QA & Testing | Bug fixing hasil temuan QA | Fullstack Developer (Livewire) | 3
36 | Fase 3 - QA & Testing | UAT bersama user (iteratif, proses bisnis komersial biasanya banyak revisi) | Fullstack Developer (Livewire) | 3
37 | Fase 3 - QA & Testing | Perbaikan hasil UAT | Fullstack Developer (Livewire) | 3
38 | Fase 4 - Deployment & Dokumentasi | Migration rehearsal di staging (copy DB produksi) + rollback plan | Tech Lead / Senior Developer | 2
39 | Fase 4 - Deployment & Dokumentasi | Deployment ke production + monitoring pasca-rilis | Tech Lead / Senior Developer | 1
40 | Fase 4 - Deployment & Dokumentasi | Dokumentasi user (SOP Project Controller, panduan presensi Teknisi) | Business Analyst | 2
41 | Fase 4 - Deployment & Dokumentasi | Training user | Business Analyst | 1
|  | TOTAL |  | 114

## Rekap per Role
Rekap Mandays & Estimasi Biaya per Role
Isi kolom 'Tarif per Manday (Rp)' (sel kuning) sesuai standar rate internal perusahaan Anda.
Role | Total Mandays | Tarif per Manday (Rp) | Total Estimasi Biaya (Rp)
Tech Lead / Senior Developer | 26 | 0 | 0
Backend Developer | 17 | 0 | 0
Fullstack Developer (Livewire) | 46 | 0 | 0
QA / Tester | 12 | 0 | 0
Business Analyst | 8 | 0 | 0
UI/UX Designer | 5 | 0 | 0
TOTAL | 114 |  | 0
Catatan: Total Mandays di sini ditarik otomatis (SUMIF) dari sheet 'Rincian Task'. Tarif per manday TIDAK diisi otomatis -- silakan sesuaikan dengan standar gaji/vendor rate perusahaan.

## Timeline
Timeline Estimasi per Fase
Asumsi tim inti: 1 Tech Lead + 1 Backend Developer + 2 Fullstack Developer + 1 QA (+ BA & UI/UX paruh waktu)
Fase | Deskripsi Singkat | Role Terlibat | Mandays Fase | Estimasi Durasi Kalender (minggu)
Fase 0 - Analisa & Desain | Functional spec, ERD, arsitektur teknis, wireframe, sign-off | BA, Tech Lead, UI/UX Designer | 17 | 2
Fase 1 - Backend Foundation | Migration, model, state machine, RBAC | Tech Lead, Backend Developer | 25 | 3
Fase 2 - Modul Fitur (UI/Livewire) | Seluruh modul: Customer, Contract, RO, Penawaran, CustomerPO, Site, Presensi, Tanda Tangan | Tech Lead, Fullstack Developer x2 | 42 | 4
Fase 3 - QA & Testing | Test case, functional & regression testing, bug fixing, UAT | QA, Backend Developer, Fullstack Developer | 24 | 3
Fase 4 - Deployment & Dokumentasi | Migration rehearsal, deployment produksi, dokumentasi, training | Tech Lead, Business Analyst | 6 | 1
TOTAL (bila fase berurutan penuh, tanpa overlap) |  |  | 114 | 13
Catatan: 13 minggu di atas asumsi fase berjalan strict berurutan (worst case). Dengan overlap wajar (mis. QA mulai smoke test modul yang sudah selesai sementara fase 2 masih berjalan di modul lain, dokumentasi berjalan paralel dengan testing), durasi realistis untuk tim 6 orang adalah 10-11 minggu.